ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы

«Колледж автоматизации и информационных технологий №20»

Практическая работа

на тему

«ВНЕДРЕНИЕ ЗА 10 ДНЕЙ 2»

по дисциплине

«Учебная практика»

Обучающийся:

Денисова Полина Ивановна

УО ДАТАХАБ курс 2 группа ИСП2131

Руководитель:

Аферов А.А

Дата выполнения: 17.09.2026

Цель работы:  Научиться разрабатывать реалистичный план внедрения программного обеспечения с учётом цели внедрения, последовательности работ, зависимостей между этапами, параллельного выполнения работ, ответственных лиц и сроков запуска системы.

Задание 1. Разбор зависимостей

| Работа | Зависит от | Почему нельзя раньше? | Что должно быть готово? |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Установить новую систему | 1 | ПО нельзя установить, пока нет подготовленного сервера и рабочей среды | Готовая среда: сервер, ОС, доступы |
| 3. Настроить базу данных | 1 | Базу данных разворачивают на подготовленном сервере | Готовая среда |
| 5. Перенести данные | 3 и 4 | Переносить некуда без готовой БД и нечего переносить без проверенных данных | Готовая БД и проверенные данные |
| 6. Настроить пользователей и права | 2 | Учётные записи и права настраивают только в установленной системе | Установленное ПО |
| 7. Функциональное тестирование | 5 и 6 | Проверять функции можно лишь когда данные перенесены и пользователи настроены | Перенесённые данные и настроенные пользователи |
| 9. Исправить критические ошибки | 7 | Исправлять можно только то, что найдено при тестировании | Результаты тестирования |
| 10. Ввести систему в эксплуатацию | 7, 8, 9 | Запуск возможен только после проверки функций, обучения пользователей и устранения критических ошибок | Проверенные функции, обученные пользователи, устранённые ошибки |

Задание 2. Параллельные работы

| Работа 1 + Работа 2 | Можно параллельно? | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 + 4 | Да | Подготовка сервера и подготовка данных не зависят друг от друга и выполняются разными людьми на разных ресурсах |
| 2 + 3 | Да | Установка системы и настройка БД идут на уже готовой среде и не блокируют друг друга (разные исполнители) |
| 6 + 8 | Да | Настройку пользователей и обучение можно вести одновременно после установки системы |
| 3 + 4 | Да | Настройка БД и подготовка данных независимы: одна работает с сервером, другая — с исходными данными |

Задание 3. Цель внедрения

Обеспечить переход компании на единую веб-систему учёта оборудования с полным сохранением существующих данных и обучением сотрудников, чтобы уже через 10 рабочих дней учёт оборудования велся в новой системе без потери информации.

Задание 4. Календарный план (10 рабочих дней)

| День | Работы | Ответственный | Результат дня |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 (начало), 4 (начало) | Системный администратор, администратор БД | Среда и данные в работе |
| 2 | 1 (окончание), 4 (окончание) | Системный администратор, администратор БД | Среда готова, данные готовы |
| 3 | 2, 3 (начало) | Разработчик, администратор БД | ПО установлено, БД в работе |
| 4 | 3 (окончание), 6, 8 | Администратор БД, разработчик, специалист поддержки | БД готова, пользователи настроены и обучены |
| 5 | 5 | Администратор БД | Данные перенесены |
| 6 | 7 (начало) | Представитель пользователей | Тестирование начато |
| 7 | 7 (окончание) | Представитель пользователей | Основные функции проверены |
| 8 | 9 (начало) | Разработчик | Ошибки устраняются |
| 9 | 9 (окончание) | Разработчик | Критические ошибки устранены |
| 10 | 10 | Руководитель проекта | Система запущена |

Задание 5. Проверка срока запуска

Получилось ли завершить внедрение за 10 рабочих дней? Да. При исправлении ошибок за 2 дня запуск приходится ровно на 10-й день.

В какой день система реально готова к запуску? В 10-й рабочий день (при быстром исправлении — в 9-й).

Какие работы определили общий срок? Критическая цепочка: 1 → 3 → 5 → 7 → 9 → 10 (подготовка среды → БД → перенос → тестирование → исправление → запуск).

Какие работы удалось выполнить параллельно? Пары 1 и 4; 2 и 3; 6 и 8.

Есть ли запас времени перед запуском? Да, 1 день: работа 9 рассчитана на 1–2 дня, и при исправлении за 1 день запуск возможен уже на 9-й день.

Задание 6. Узкое место

Узкое место: последовательная цепочка 1 → 3 → 5 → 7 → 9 → 10, особенно этапы 7 (тестирование) и 9 (исправление ошибок).

Почему именно оно: эти этапы идут строго друг за другом, не имеют параллельных веток и напрямую определяют дату запуска.

На сколько может сдвинуться запуск: каждый день задержки на любом этапе этой цепочки сдвигает запуск на 1 день; срыв на 2 дня — на 2 дня.

Как снизить риск задержки: заранее подготовить данные (работа 4) параллельно с сервером; начинать тестирование сразу после переноса; держать разработчика наготове для быстрого исправления; заложить резерв 1–2 дня в этапе исправления ошибок.

Задание 7. Ситуация «Что пошло не так?»

Выбранная проблема: при переносе данных обнаружилась ошибка, и перенос нужно повторить.

Какие этапы затронуты: 5 (перенос данных), затем 7 (тестирование), 9 (исправление ошибок) и 10 (запуск).

Какие сроки изменятся: перенос занимает 2 дня вместо 1 (дни 5–6), тестирование сдвигается на дни 7–8, исправление — на день 9, запуск — на день 10.

Что можно сделать, чтобы уменьшить задержку: привлечь разработчика в помощь администратору БД для повторного переноса; начать тестирование функций, не зависящих от данных (права доступа, интерфейс), уже на 6-й день; использовать резерв в этапе исправления ошибок (1 день вместо 2), чтобы уложиться в исходный срок.

Задание 8. Пересобранный план

| День | Изменённые работы | Ответственный | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 (начало), 4 (начало) | Системный администратор, администратор БД | Без изменений |
| 2 | 1 (окончание), 4 (окончание) | Системный администратор, администратор БД | Без изменений |
| 3 | 2, 3 (начало) | Разработчик, администратор БД | Без изменений |
| 4 | 3 (окончание), 6, 8 | Администратор БД, разработчик, специалист поддержки | Без изменений |
| 5 | 5 (перенос, ошибка) | Администратор БД | Обнаружена ошибка, перенос не завершён |
| 6 | 5 (повторный перенос) | Администратор БД + разработчик | Привлечён разработчик, перенос завершён |
| 7 | 7 (начало) | Представитель пользователей | Тестирование |
| 8 | 7 (окончание) | Представитель пользователей | Основные функции проверены |
| 9 | 9 (исправление) | Разработчик | 1 день вместо 2 — использован резерв |
| 10 | 10 (запуск) | Руководитель проекта | Система запущена в срок |

Итоговый мини-план внедрения

| Этап | Работа | Срок | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка | 1. Подготовить сервер и рабочую среду | Дни 1–2 | Системный администратор | Готовая среда |
| Подготовка | 4. Подготовить и проверить данные для переноса | Дни 1–2 | Администратор БД | Данные готовы |
| Установка | 2. Установить новую систему | День 3 | Разработчик | ПО установлено |
| Установка | 3. Настроить базу данных | Дни 3–4 | Администратор БД | БД готова |
| Настройка | 6. Настроить пользователей и права доступа | День 4 | Разработчик | Пользователи настроены |
| Обучение | 8. Обучить пользователей | День 4 | Специалист технической поддержки | Пользователи обучены |
| Данные | 5. Перенести данные в новую систему | День 5 | Администратор БД | Данные перенесены |
| Тестирование | 7. Провести функциональное тестирование | Дни 6–7 | Представитель пользователей | Основные функции проверены |
| Стабилизация | 9. Исправить критические ошибки | Дни 8–9 | Разработчик | Критические ошибки устранены |
| Запуск | 10. Ввести систему в эксплуатацию | День 10 | Руководитель проекта | Система запущена |

Итоговый вывод

Самым сложным оказалось не сложение длительностей, а выстраивание зависимостей и поиск работ, которые можно запустить параллельно. Оценка сроков напрямую зависит от зависимостей: один и тот же набор работ даёт разный общий срок в зависимости от того, что идёт последовательно, а что одновременно. Узкие места — это цепочки без запаса времени, и именно они определяют дату запуска. Небольшой резерв (1 день в исправлении ошибок) позволяет поглотить сбой и всё равно запустить систему в срок.

Контрольные вопросы

Что такое план внедрения? Документ, в котором перечислены работы по внедрению, их последовательность, зависимости, ответственные и сроки, чтобы получить дату запуска системы.

Почему этапы внедрения имеют зависимости? Потому что результат одного этапа нужен для начала другого: нельзя настраивать систему без готового сервера и нельзя тестировать без перенесённых данных.

Какие работы можно выполнять параллельно? Те, что не блокируют друг друга и используют разные ресурсы: подготовка сервера и подготовка данных; установка системы и настройка БД; настройка пользователей и обучение.

Почему простое сложение длительностей даёт неправильный срок? Потому что часть работ идёт параллельно, а часть — последовательно по зависимостям; сумма всех длительностей сильно завышает реальный срок.

Что такое узкое место в плане? Работа или цепочка работ на критическом пути, задержка которой напрямую сдвигает дату запуска.

Почему важно назначать ответственного за каждый этап? Чтобы было ясно, кто выполняет работу и отвечает за её результат и срок; без этого задачи «зависают» и теряется контроль.

Что делать с планом, если во время тестирования найдена критическая ошибка? Оценить серьёзность, привлечь разработчика к исправлению, задействовать резерв времени, при необходимости пересобрать план и сдвинуть дату запуска.

Чем цель внедрения отличается от конкретной работы? Цель описывает ожидаемый результат для компании (что изменится), а работа — конкретное действие для его достижения.